## Resumen
Proyecto | Versión paquete | Fecha generación | Rama | Commit | Estado global | Recomendación | Scorecard | Responsable ejecución | Ambiente | Observaciones
ACH Interbank | 1.0 preliminar | 2026-05-19 22:16 | feature/parametrizacion-reglas-camara-prenotificacion | 03607c24 | UAT controlado / NO-GO productivo | Continuar UAT controlado con observaciones | 68.1 / 100 | Pendiente asignar | Local Docker / UAT controlado | Productivo: NO-GO. No contiene secretos ni datos reales.

## Checklist_UAT_Operativo
ID | Categoría | Control | Descripción | Responsable | Perfil requerido | Estado | Evidencia requerida | Evidencia obtenida | Defecto asociado | Observación
CHK-001 | Acceso y autenticacion | Usuario puede ingresar a la SPA | Validar disponibilidad de la SPA Docker. | QA/UAT | Admin u operador | Pendiente | Captura pantalla
CHK-002 | Acceso y autenticacion | Login con usuario aprobado | Login con usuario demo aprobado sin documentar password. | QA/UAT | Admin | Pendiente | Request/response enmascarado
CHK-003 | Navegacion | Menu carga correctamente | Validar menu autenticado. | QA/UAT | Admin | Pendiente | Captura pantalla
CHK-004 | Roles y permisos | Usuario visualiza opciones segun rol | Comparar menu visible contra rol esperado. | Seguridad/QA | Admin | OK | Captura pantalla/login sanitizado | Login/JWT evidencia Admin y ACH.Operator | DEF-UAT-015 | Cerrado para UAT controlado.
CHK-005 | Roles y permisos | Usuario no accede a opciones no permitidas | Validar rechazo controlado. | Seguridad/QA | Admin/Operador | Pendiente | Request/response
CHK-006 | Navegacion | Dashboard carga | Validar pantalla inicial o home. | QA/UAT | Admin | Pendiente | Captura pantalla
CHK-007 | Transacciones | Transacciones carga | Validar modulo de transacciones. | QA/UAT | Admin u operador | Pendiente | Captura pantalla
CHK-008 | Datos maestros | Datos maestros carga | Validar modulo general de datos maestros. | QA/UAT | Admin | Pendiente | Captura pantalla
CHK-009 | Datos maestros | Clearing houses carga | Validar camaras de compensacion sinteticas. | QA/UAT | Admin | Pendiente | Captura pantalla/API
CHK-010 | Datos maestros | Financial institutions carga | Validar instituciones financieras sinteticas. | QA/UAT | Admin | Pendiente | Captura pantalla/API
CHK-011 | Datos maestros | ACH cycles carga | Validar ciclos ACH. | QA/UAT | Admin | Pendiente | Captura pantalla/API
CHK-012 | Datos maestros | Company entry descriptions carga | Validar descripciones de entrada. | QA/UAT | Admin | Pendiente | Captura pantalla/API
CHK-013 | Transacciones | Consulta de transacciones funciona | Consultar transacciones sinteticas. | QA/UAT | Admin u operador | Pendiente | Captura pantalla/API
CHK-014 | Transacciones | Creacion de transaccion sintetica controlada | Crear una transaccion con datos sinteticos. | QA/UAT | Admin u operador | Pendiente | Request/response
CHK-015 | Transacciones | Validacion de duplicado/idempotencia | Reintentar payload sintetico duplicado. | QA/UAT | Admin u operador | Pendiente | Request/response |  | DEF-UAT-018 | Contrato actual documentado.
CHK-016 | Auditoria | Trazabilidad de transaccion | Consultar historial o evidencia de auditoria. | QA/Auditoria | Admin | Pendiente | Registro API/BD |  | DEF-UAT-017 | Cerrado para nuevas transacciones.
CHK-017 | Auditoria | Evento inicial de transaccion | Validar evento Pending -> Pending CREATED. | QA/Auditoria | Admin | Pendiente | Registro API/BD |  | DEF-UAT-017
CHK-018 | Reportes | Reporte basico | Validar reporte disponible sin datos reales. | QA/UAT | Admin | Pendiente | Captura pantalla
CHK-019 | Operacion | Logs sin errores criticos | Revisar logs API/SPA/PostgreSQL. | SRE/QA | Tecnico | Pendiente | Log API/SPA
CHK-020 | Evidencias | Evidencias adjuntas | Adjuntar evidencia por prueba. | QA/UAT | QA | Pendiente | Ruta/hash
CHK-021 | Evidencias | Defectos registrados | Registrar defectos de UAT. | QA/UAT | QA | Pendiente | Matriz defectos
CHK-022 | Actas | Acta preliminar generada | Preparar acta de resultados UAT. | QA/PMO | QA/PMO | Pendiente | Acta

## Set_Pruebas_Operativas
ID Prueba | Modulo | Escenario | Objetivo | Perfil usuario | Precondiciones | Datos de prueba | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Evidencia | Defecto | Prioridad | Observaciones
UAT-OP-001 | Acceso | Login operador/admin | Validar ingreso al sistema. | Admin | SPA disponible | Usuario demo admin sin password documentado | Abrir SPA; ingresar usuario; autenticar. | Login exitoso o error controlado. |  | Pendiente |  |  | Alta
UAT-OP-002 | Navegacion | Carga menu | Validar menu autenticado. | Admin | Login exitoso | Token en memoria no documentado | Ingresar y esperar menu. | Menu visible. |  | Pendiente |  |  | Alta
UAT-OP-003 | Dashboard | Consulta dashboard/home | Validar pantalla inicial. | Admin | Login exitoso | N/A | Navegar a home. | Pantalla carga sin 500. |  | Pendiente |  |  | Media
UAT-OP-004 | Datos maestros | Consulta instituciones financieras | Validar endpoint/pantalla. | Admin | Login exitoso | Bancos sinteticos | Abrir modulo. | Respuesta API valida. |  | Pendiente |  |  | Alta
UAT-OP-005 | Datos maestros | Consulta camaras de compensacion | Validar clearing houses. | Admin | Login exitoso | Camaras sinteticas | Abrir modulo. | Respuesta API valida. |  | Pendiente |  |  | Alta
UAT-OP-006 | Datos maestros | Consulta ciclos ACH | Validar ciclos. | Admin | Login exitoso | Ciclo sintetico | Abrir modulo. | Respuesta API valida. |  | Pendiente |  |  | Alta
UAT-OP-007 | Datos maestros | Consulta company entry descriptions | Validar catalogo. | Admin | Login exitoso | Descripcion sintetica | Abrir modulo. | Respuesta API valida. |  | Pendiente |  |  | Media
UAT-OP-008 | Transacciones | Consulta transacciones | Validar listado. | Admin/Operador | Login exitoso | Transacciones sinteticas | Abrir listado. | Listado carga sin datos reales. |  | Pendiente |  |  | Alta
UAT-OP-009 | Transacciones | Crear transaccion sintetica | Crear transaccion controlada. | Admin/Operador | Datos maestros disponibles | Referencia UAT-SINT | Crear payload sintetico. | Creacion exitosa sin 500. |  | Pendiente |  |  | Alta
UAT-OP-010 | Transacciones | Validar duplicado transaccion sintetica | Verificar deduplicacion. | Admin/Operador | Transaccion creada | Misma referencia/payload | Reintentar payload. | Error JSON controlado; no duplica. |  | Pendiente |  | DEF-UAT-018 | Alta
UAT-OP-011 | Auditoria | Consultar trazabilidad | Validar historial. | Admin | Transaccion creada | TransactionId sintetico | Consultar trazabilidad. | Eventos disponibles. |  | Pendiente |  | DEF-UAT-017 | Alta
UAT-OP-012 | Auditoria | Validar evento inicial | Validar Pending -> Pending CREATED. | Admin | Transaccion nueva | TransactionId sintetico | Consultar evento. | Evento inicial presente. |  | Pendiente |  | DEF-UAT-017 | Alta
UAT-OP-013 | ACH | Consultar respuestas ACH | Validar respuestas/catalogos. | Admin | Login exitoso | Catalogo sintetico | Abrir modulo. | Respuesta API valida. |  | Pendiente |  |  | Media
UAT-OP-014 | Reportes | Consultar reportes | Validar reporte basico. | Admin | Login exitoso | Datos sinteticos | Abrir reporte. | Reporte carga. |  | Pendiente |  |  | Media
UAT-OP-015 | Errores | Validar error controlado | Forzar caso invalido seguro. | Admin | Login exitoso | Payload sintetico invalido | Enviar peticion invalida. | 400/401/403 controlado, no 500. |  | Pendiente |  |  | Alta
UAT-OP-016 | Acceso | Validar logout | Cerrar sesion. | Admin | Sesion activa | N/A | Ejecutar logout. | Sesion cerrada. |  | Pendiente |  |  | Media
UAT-OP-017 | Roles | Validar rol Admin | Confirmar permisos Admin. | Admin | Login exitoso | Usuario admin | Revisar menu y endpoints. | Permisos Admin visibles. |  | Pendiente |  |  | Alta
UAT-OP-018 | Roles | Validar rol ACH.Operator | Validar rol operador con usuario demo multirol. | Admin + ACH.Operator | Seed/migracion aplicada | Usuario demo admin sin password documentado | Login y revisar claims/menu. | Rol visible y autorizado. | Admin y ACH.Operator visibles en respuesta/JWT sanitizados. | Ejecutada OK | EV-FUNC-039 | DEF-UAT-015 | Alta | Cerrado para UAT controlado; evaluar usuario operador separado antes de productivo.
UAT-OP-019 | NACHA-M | Validar NACHA-M layouts | Revisar layout general. | Admin/QA | Endpoint/proxy OK | Archivo sintetico | Ejecutar validacion. | Resultado conforme. |  | Bloqueada |  | DEF-UAT-020 | Alta | UAT integrado 2026-05-19 no obtuvo archivo NACHA-M valido.
UAT-OP-020 | NACHA-M | Validar NACHA-M registro 1 sintetico | Validar header. | Admin/QA | Archivo sintetico | Registro 1 | Validar campos. | Conforme o defecto. |  | Pendiente |  | DEF-UAT-020 | Alta
UAT-OP-021 | NACHA-M | Validar NACHA-M registro 5 sintetico | Validar batch header. | Admin/QA | Archivo sintetico | Registro 5 | Validar campos. | Conforme o defecto. |  | Pendiente |  | DEF-UAT-020 | Alta
UAT-OP-022 | NACHA-M | Validar NACHA-M registro 6 sintetico | Validar entry detail. | Admin/QA | Archivo sintetico | Registro 6 | Validar campos. | Conforme o defecto. |  | Pendiente |  | DEF-UAT-020 | Alta
UAT-OP-023 | NACHA-M | Validar NACHA-M registro 7 sintetico | Validar addenda. | Admin/QA | Archivo sintetico | Registro 7 | Validar campos. | Conforme o defecto. |  | Pendiente |  | DEF-UAT-020 | Alta
UAT-OP-024 | NACHA-M | Validar NACHA-M registro 8 sintetico | Validar batch control. | Admin/QA | Archivo sintetico | Registro 8 | Validar campos. | Conforme o defecto. |  | Pendiente |  | DEF-UAT-020 | Alta
UAT-OP-025 | NACHA-M | Validar NACHA-M registro 9 sintetico | Validar file control. | Admin/QA | Archivo sintetico | Registro 9 | Validar campos. | Conforme o defecto. |  | Pendiente |  | DEF-UAT-020 | Alta
UAT-OP-026 | Conciliacion | Validar conciliacion basica | Validar conteos/montos sinteticos. | Admin/QA | Datos sinteticos | Transacciones sinteticas | Ejecutar consulta. | Totales coherentes. |  | Pendiente |  |  | Media
UAT-OP-027 | CENIT | Validar CENIT/CUD | Validar integracion o waiver. | Admin/QA | Alcance definido | Datos sinteticos | Ejecutar segun alcance. | Evidencia o pendiente formal. |  | Bloqueada |  | CENIT-CUD | Alta | Pendiente si no aplica aun.
UAT-OP-028 | Seguridad | Validar sobre digital/certificados | Validar flujo sin certificados privados. | Seguridad | Alcance definido | Certificados de prueba | Ejecutar prueba segura. | Evidencia o waiver. |  | Bloqueada |  | SOBRE-DIGITAL | Alta | No usar certificados productivos.
UAT-OP-029 | Operacion | Validar backup/restore | Ejecutar recuperacion controlada. | SRE | Ambiente controlado | Backup de prueba | Ejecutar restore/rollback. | Recuperacion documentada. |  | Bloqueada |  | BKP-RESTORE | Alta | Pendiente.
UAT-OP-030 | Actas | Validar acta y cierre de evidencias | Cerrar paquete UAT. | QA/PMO | Evidencias completas | N/A | Revisar acta. | Acta firmada o pendiente formal. |  | Pendiente |  | ACTAS | Alta
UAT-OP-031 | NACHA-M | Validar archivo NACHA-M no vacio por camara | Confirmar que ACH Colombia y CENIT generan archivo real UAT por sistema. | Admin/QA | Transacciones exportables y prenotificacion previa cumplida | Datos sinteticos | Generar por /NachaExport o nacha-security y revisar size/hash/registros. | Archivo > 0 bytes, no HTML/JSON error, registros 1/5/6/8/9. | Bloqueado por prenotificacion previa ausente; /NachaExport retorna 422 JSON controlado. | Bloqueada | docs/uat/evidencias/nacha-m-uat/ | DEF-UAT-020 | Alta | DEF-UAT-021 cerrado tecnicamente; falta archivo no vacio con prenotificacion valida.
UAT-OP-032 | SOAP | Validar Proc_Contrapartidas dry-run/mock | Confirmar que el job SOAP no usa endpoint externo no autorizado. | Admin/Integracion | Endpoint UAT/mock o dry-run configurado | Payload sintetico | Ejecutar dry-run autorizado y revisar request/response sanitizado. | Sin transmision productiva; XML bien formado y auditado. | DryRun runtime validado con PROC_DRY_RUN sin invocacion SOAP externa. | Ejecutada OK | docs/uat/evidencias/soap-proc-contrapartidas/runtime_dry_run_validation.md | DEF-UAT-022 | Alta | Cerrado tecnico UAT/local; endpoint UAT/mock real pendiente para homologacion.

## Evidencias
ID Evidencia | ID Prueba | Tipo Evidencia | Descripción | Ruta/Referencia | Hash SHA256 | Responsable | Fecha | Estado | Observación
EVI-001 | UAT-OP-001 | Captura pantalla | Login SPA |  |  | QA/UAT |  | Pendiente | No incluir password.
EVI-002 | UAT-OP-010 | Request/response | Duplicado controlado |  |  | QA/UAT |  | Pendiente | No incluir token completo.
EVI-003 | UAT-OP-012 | Registro BD | Evento inicial |  |  | QA/Auditoria |  | Pendiente | Solo datos sinteticos.
EVI-004 | UAT-OP-030 | Acta | Acta UAT |  |  | PMO/QA |  | Pendiente

## Defectos
ID Defecto | ID Prueba | Módulo | Severidad | Descripción | Evidencia | Responsable | Estado | Fecha apertura | Fecha cierre | Decisión | Observación
DEF-UAT-015 | UAT-OP-018 | Roles | Alta | ACH.Operator no asignado/no visible. | EV-FUNC-039 | Seguridad/Backend | Cerrado | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Opcion A: admin demo multirol para UAT controlado | No debilita auth; evaluar operador separado para productivo.
DEF-UAT-020 | UAT-OP-019 | NACHA-M | Bloqueante | NACHA-M 1/5/6/7/8/9 pendiente campo-a-campo; UAT integrado no genero archivo valido. | docs/uat/EVIDENCIAS_NACHA_M_UAT.md | Arquitectura ACH/QA | Abierto | 2026-05-19 |  | Pendiente | Requiere archivo no vacio, matriz y homologacion/waiver.
DEF-UAT-021 | UAT-OP-031 | NACHA-M | Alta | /NachaExport ya no devuelve 200 con archivo vacio; responde 422 JSON controlado cuando faltan prerequisitos/exportables. | docs/uat/evidencias/nacha-m-uat/*/attempt_4_controlled_422_response.txt | Backend/QA | Cerrado | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Cerrado tecnico | Pendiente reintento con prenotificacion valida para cerrar DEF-UAT-020.
DEF-UAT-022 | UAT-OP-032 | SOAP | Alta | Proc_Contrapartidas queda protegido por DryRun en UAT/local; no invoca endpoint externo sin modo Live explicito. | docs/uat/evidencias/soap-proc-contrapartidas/runtime_dry_run_validation.md | Integracion/DevOps/Seguridad | Cerrado | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Cerrado tecnico UAT/local | Endpoint UAT/mock real pendiente para homologacion; Productivo NO-GO.
CENIT-CUD | UAT-OP-027 | CENIT | Bloqueante | CENIT/CUD pendiente. |  | Integracion/Negocio | Abierto |  |  | Pendiente
SOBRE-DIGITAL | UAT-OP-028 | Seguridad | Bloqueante | Sobre digital/firma/certificados pendiente. |  | Seguridad/Integracion | Abierto |  |  | Pendiente
BKP-RESTORE | UAT-OP-029 | Operacion | Bloqueante | Backup/restore/rollback pendiente. |  | Operaciones/SRE | Abierto |  |  | Pendiente

## Datos_Sinteticos
ID Dato | Tipo | Valor sintético | Uso | Sensibilidad | Permitido en Git | Observación
DAT-001 | Usuario demo | admin | Login UAT controlado | Baja sin password | Si | No incluir password.
DAT-002 | Cliente | Cliente UAT Sintetico | Transaccion sintetica | Baja | Si | No representa cliente real.
DAT-003 | Documento | 999999999 | Identificacion sintetica | Baja | Si | No usar identificaciones reales.
DAT-004 | Cuenta origen | 0000000001 | Transaccion sintetica | Baja | Si | No usar cuenta real.
DAT-005 | Cuenta destino | 0000000002 | Transaccion sintetica | Baja | Si | No usar cuenta real.
DAT-006 | Banco origen default | Cooperativa Financiera de Antioquia (CFA default source) | Datos maestros UAT/default | Baja | Si | Unica institucion IsDefaultSource=true; Banco UAT Origen no es default.
DAT-007 | Banco destino | Banco UAT Destino | Datos maestros sinteticos | Baja | Si | No banco productivo real.
DAT-008 | Referencia | UAT-SINT | Pruebas sinteticas | Baja | Si | Prefijo controlado.
DAT-009 | Monto | 1000 | Monto pequeno sintetico | Baja | Si | Sin impacto real.
DAT-010 | Archivo NACHA-M | Archivo sintetico pendiente | Validacion campo-a-campo | Media | Si | No usar NACHA-M productivo real.

## Criterios_GO_NO_GO
Criterio | Estado actual | Evidencia | Bloquea productivo | Condición para GO | Responsable | Observación
CI backend | OK | dotnet-ci | No | Mantener OK | Tecnologia
CI Angular | OK | angular-ci | No | Mantener OK | Tecnologia
Runtime Docker | OK | Docker runtime | No | Mantener runtime estable | DevOps/SRE
UAT tecnico | OK con observaciones | Docs UAT tecnico | No | Sin regresiones | QA
UAT funcional | PARCIALMENTE OK | Docs UAT funcional | Si | UAT formal firmado | QA/Negocio
NACHA-M campo-a-campo | BLOQUEADO | 422 JSON controlado por prenotificacion previa ausente; sin archivo no vacio | Si | Registros 1/5/6/7/8/9 validados con archivo no vacio | Arquitectura ACH | Resolver DEF-UAT-020 con prenotificacion UAT valida; DEF-UAT-021 cerrado tecnico.
Proc_Contrapartidas dry-run/mock | OK UAT/LOCAL | runtime_dry_run_validation.md | Si | Endpoint UAT/mock homologado o Live aprobado formalmente | Integracion/DevOps | DEF-UAT-022 cerrado tecnico UAT/local; Productivo NO-GO.
CENIT/CUD | PENDIENTE | Brechas | Si | Validacion o waiver | Integracion
Sobre digital | PENDIENTE | Brechas | Si | Firma/certificados validados | Seguridad
Certificados | PENDIENTE | Revision seguridad | Si | Certificados de prueba y custodia aprobada | Seguridad
Seguridad | PARCIAL | Revision seguridad | Si | Brechas cerradas o aceptadas formalmente | Seguridad | ACH.Operator cerrado para UAT; siguen secretos/certificados/OpenBao segun alcance.
OpenBao/secrets | PENDIENTE | Brechas | Si | Gestion de secretos validada | DevOps/Security
Backup/restore | PENDIENTE | Brechas | Si | Prueba aprobada | SRE
Actas | PENDIENTE | Actas UAT | Si | Firmas completas | PMO/QA
Aprobaciones | PENDIENTE | Comite | Si | Aprobaciones formales | Direccion | Productivo: NO-GO.

## Firmas_Aprobaciones
Area | Responsable | Rol | Decision | Fecha | Firma/Referencia | Observacion
Negocio |  | Aprobador funcional | Pendiente
Operaciones |  | Aprobador operativo | Pendiente
Tecnologia |  | Aprobador tecnico | Pendiente
Seguridad |  | Aprobador seguridad | Pendiente
Auditoria |  | Revisor auditoria | Pendiente
Infraestructura |  | Aprobador infraestructura | Pendiente
Soporte |  | Aprobador soporte | Pendiente
Proveedor/camara si aplica |  | Contraparte | Pendiente |  |  | Solo si aplica al alcance.