## Escenarios
ID | Módulo | Escenario | Precondiciones | Pasos | Datos de prueba | Resultado esperado | Prioridad | Responsable | Estado | Fecha prueba | Evidencia | Observaciones | Incidencia asociada
PF-001 | Login y navegación | Ingreso exitoso al sistema | Sistema local disponible y credenciales de prueba autorizadas | 1. Abrir URL local. 2. Ingresar usuario y contraseña. 3. Presionar Ingresar. | Usuario de prueba entregado por canal autorizado | El sistema permite ingresar y muestra menú principal. | Alta |  | Pendiente
PF-002 | Login y navegación | Validación de credenciales incorrectas | Sistema local disponible | 1. Abrir URL local. 2. Ingresar credenciales incorrectas. 3. Presionar Ingresar. | Usuario inválido o contraseña inválida | El sistema rechaza el ingreso y muestra mensaje claro. | Media |  | Pendiente
PF-003 | Menú / navegación | Visualización de menú principal | Usuario autenticado | 1. Iniciar sesión. 2. Revisar opciones del menú. 3. Ingresar a cada módulo habilitado. | Usuario de prueba | El menú carga y permite navegar a opciones autorizadas. | Alta |  | Pendiente
PF-004 | Cámaras de compensación | Consultar cámaras disponibles | Usuario autenticado | 1. Ingresar a cámaras. 2. Revisar registros. 3. Validar ACH Colombia y CENIT. | N/A | Se visualizan las cámaras disponibles de forma clara. | Alta |  | Pendiente
PF-005 | Cámaras de compensación | Validar separación funcional ACH Colombia / CENIT | Cámaras cargadas | 1. Revisar filtros o detalles por cámara. 2. Comparar información visible. | ACH Colombia y CENIT | La información se muestra separada y no se mezclan datos entre cámaras. | Alta |  | Pendiente
PF-006 | Entidades financieras | Consultar entidad CFA y entidades externas | Usuario autenticado | 1. Ingresar a entidades financieras. 2. Buscar CFA. 3. Buscar una entidad externa de prueba. | CFA Cooperativa Financiera y entidad externa de prueba | Las entidades se consultan correctamente y se distinguen origen/destino según flujo. | Media |  | Pendiente
PF-007 | Entidades financieras | Filtrar y ordenar entidades financieras | Grilla de entidades disponible | 1. Aplicar filtro por nombre. 2. Ordenar columnas. 3. Limpiar filtro. | Texto: CFA o banco de prueba | La grilla responde a filtros y ordenamientos sin error. | Baja |  | Pendiente
PF-008 | Ciclos ACH/CENIT | Consultar ciclos CENIT | Usuario autenticado | 1. Ingresar a ciclos. 2. Filtrar por CENIT. 3. Revisar horarios y estado. | CENIT | Los ciclos CENIT se visualizan con datos claros y consistentes. | Alta |  | Pendiente
PF-009 | Ciclos ACH/CENIT | Consultar ciclos ACH Colombia | Usuario autenticado | 1. Ingresar a ciclos. 2. Filtrar por ACH Colombia. 3. Revisar horarios y estado. | ACH Colombia | Los ciclos ACH Colombia se visualizan y no se confunden con CENIT. | Media |  | Pendiente
PF-010 | Configuración de ciclos | Revisar configuración funcional de ciclos desde transacciones | Usuario autenticado | 1. Ingresar a Transacciones. 2. Abrir opción de configuración de ciclos. 3. Revisar columnas y datos. | CENIT / ACH Colombia | La pantalla carga, muestra datos y permite interpretar la configuración funcional. | Alta |  | Pendiente
PF-011 | Configuración de ciclos | Filtrar configuración de ciclos por cámara | Pantalla de configuración disponible | 1. Aplicar filtro por cámara. 2. Revisar resultados. 3. Limpiar filtro. | CENIT | El filtro devuelve información relacionada con la cámara seleccionada. | Alta |  | Pendiente
PF-012 | Configuración de ciclos | Validar mensajes en configuración incompleta | Pantalla de configuración disponible | 1. Intentar consultar o usar un registro incompleto si existe. 2. Registrar mensaje. | Registro de prueba incompleto si está disponible | El sistema muestra validación controlada o información comprensible. | Media |  | Pendiente
PF-013 | Transacciones | Consultar grilla de transacciones | Usuario autenticado | 1. Ingresar a Transacciones. 2. Esperar carga de la grilla. 3. Revisar columnas principales. | N/A | La grilla carga sin error y muestra información consultable. | Alta |  | Pendiente
PF-014 | Transacciones | Buscar y filtrar transacciones | Grilla de transacciones disponible | 1. Filtrar por referencia. 2. Filtrar por cámara si existe. 3. Ordenar por fecha o estado. | Referencia UAT-CENIT-001 | La búsqueda filtra registros de forma consistente. | Media |  | Pendiente
PF-015 | Transacciones | Crear transacción de prueba CENIT | Usuario autenticado y datos de prueba definidos | 1. Crear nueva transacción. 2. Seleccionar CENIT. 3. Diligenciar datos de prueba. 4. Guardar. | Referencia UAT-CENIT-001; valor 10.000; descripción PRUEBA FUNCIONAL LOCAL | El sistema crea la transacción o muestra validación controlada entendible. | Alta |  | Pendiente
PF-016 | Transacciones | Validar control de duplicados | Existe una referencia ya usada | 1. Crear transacción con referencia ya usada. 2. Guardar. | Referencia UAT-CENIT-001 repetida | El sistema evita duplicado y muestra mensaje claro. | Media |  | Pendiente
PF-017 | Transacciones | Validar campos obligatorios | Formulario de transacción disponible | 1. Intentar guardar sin uno o más campos obligatorios. 2. Revisar mensajes. | Formulario incompleto | El sistema marca campos obligatorios sin error técnico. | Media |  | Pendiente
PF-018 | Acciones de grilla | Ordenar columnas en grilla de transacciones | Grilla de transacciones disponible | 1. Ordenar por fecha. 2. Ordenar por valor. 3. Ordenar por estado. | N/A | El ordenamiento funciona y no altera indebidamente los datos. | Baja |  | Pendiente
PF-019 | Acciones de grilla | Aplicar filtros rápidos en grilla | Grilla de transacciones disponible | 1. Aplicar filtro por texto. 2. Aplicar filtro por estado si existe. 3. Limpiar filtros. | Texto: UAT o PRUEBA | Los filtros responden y la grilla permite volver al estado inicial. | Media |  | Pendiente
PF-020 | Acciones de grilla | Ejecutar acción por fila: ver detalle | Existe al menos una transacción visible | 1. Seleccionar una fila. 2. Presionar Ver/Detalle. 3. Revisar información. | Transacción de prueba | El detalle abre y corresponde a la fila seleccionada. | Alta |  | Pendiente
PF-021 | Acciones de grilla | Ejecutar acciones masivas si están habilitadas | Existen registros seleccionables | 1. Seleccionar uno o varios registros. 2. Ejecutar acción masiva permitida. 3. Confirmar resultado. | Registros de prueba | La acción responde o informa claramente que no está disponible. | Media |  | Pendiente
PF-022 | Catálogos y causales | Consultar conceptos / descripciones de entrada | Usuario autenticado | 1. Ingresar a catálogos. 2. Consultar conceptos o descripciones disponibles. | N/A | Los conceptos se visualizan con código y descripción comprensible. | Baja |  | Pendiente
PF-023 | Catálogos y causales | Consultar causales de devolución y rechazo | Usuario autenticado | 1. Ingresar a causales. 2. Revisar devolución/rechazo. 3. Buscar una causal específica. | Causal de prueba definida por el líder funcional | Los códigos y descripciones se muestran claramente. | Alta |  | Pendiente
PF-024 | Devoluciones / rechazos | Simular devolución o rechazo cuando aplique | Existe transacción de prueba elegible | 1. Seleccionar transacción de prueba. 2. Ejecutar acción de devolución/rechazo si está disponible. 3. Seleccionar causal. | Transacción UAT; causal de prueba | El sistema registra o valida la acción con mensaje controlado. | Alta |  | Pendiente
PF-025 | Perfiles por cámara | Validar parametrización visible por cámara | Usuario autenticado | 1. Consultar parámetros o perfiles visibles. 2. Cambiar entre ACH Colombia y CENIT. 3. Comparar información. | ACH Colombia / CENIT | La parametrización visible corresponde a la cámara seleccionada. | Alta |  | Pendiente
PF-026 | Transacciones | Validar cambio de estado después de acción | Transacción de prueba creada | 1. Ejecutar acción disponible. 2. Volver a consultar la transacción. 3. Revisar estado. | Transacción UAT-CENIT-001 | El estado se actualiza o se informa por qué no cambió. | Alta |  | Pendiente
PF-027 | Transacciones | Validar mensajes de error funcional | Formulario disponible | 1. Ejecutar un caso inválido controlado. 2. Registrar mensaje exacto. | Dato inválido de prueba | El mensaje permite entender la causa sin información técnica innecesaria. | Media |  | Pendiente
PF-028 | Reporte de incidencias | Adjuntar evidencia de prueba exitosa | Escenario ejecutado | 1. Tomar captura del resultado. 2. Registrar ruta o nombre de archivo en matriz. | Captura PF-XXX.png | La evidencia queda asociada al escenario. | Baja |  | Pendiente
PF-029 | Reporte de incidencias | Marcar escenario bloqueado | Existe una falla que impide continuar | 1. Marcar estado Bloqueado. 2. Registrar motivo. 3. Crear incidencia asociada. | N/A | El bloqueo queda documentado con explicación y evidencia. | Alta |  | Pendiente
PF-030 | Reporte de incidencias | Registrar incidencia completa | Se detectó un hallazgo | 1. Abrir formato de incidencias. 2. Registrar módulo, pasos, esperado, obtenido y evidencia. 3. Asignar prioridad. | Incidencia INC-001 | La incidencia queda suficientemente documentada para análisis posterior. | Alta |  | Pendiente
Note on A1: Diligenciar el estado y evidencia de cada escenario. No usar datos reales de asociados.

## Instrucciones
Matriz de escenarios de prueba - ACH Interbank / CENIT
Versión base: 2026-06-13
Objetivo | Registrar avance de pruebas funcionales locales para usuarios no técnicos.
Uso | Ejecutar los escenarios en orden, actualizar Estado, Fecha prueba, Evidencia, Observaciones e Incidencia asociada.
Estados permitidos | Pendiente, En ejecución, Exitoso, Fallido, Bloqueado, No aplica
Prioridades | Alta = bloquea o afecta flujo principal; Media = afecta parcialmente; Baja = visual/texto/mejora menor.
Datos de prueba | Usar referencias UAT-CENIT-001, UAT-ACH-001, valores pequeños y descripción PRUEBA FUNCIONAL LOCAL.
Restricción | No usar datos reales ni modificar base de datos, servicios, código o configuración técnica.
Evidencia | Guardar capturas con nombre claro, por ejemplo PF-015_creacion_transaccion.png.

## Resumen
Resumen de avance
Estado | Cantidad | Módulo | Total escenarios
Pendiente |  | Login y navegación
En ejecución |  | Menú / navegación
Exitoso |  | Cámaras de compensación
Fallido |  | Entidades financieras
Bloqueado |  | Ciclos ACH/CENIT
No aplica |  | Configuración de ciclos
Transacciones
Acciones de grilla
Total escenarios |  | Catálogos y causales
Avance exitoso |  | Perfiles por cámara
Pendientes/Bloqueados/Fallidos |  | Devoluciones / rechazos
Reporte de incidencias

## Catálogos
Estados permitidos | Prioridades | Módulos
Pendiente | Alta | Login y navegación
En ejecución | Media | Menú / navegación
Exitoso | Baja | Cámaras de compensación
Fallido |  | Entidades financieras
Bloqueado |  | Ciclos ACH/CENIT
No aplica |  | Configuración de ciclos
Transacciones
Acciones de grilla
Catálogos y causales
Perfiles por cámara
Devoluciones / rechazos
Reporte de incidencias